## 项目数据
所属年度 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目负责人 | 项目参与人 | 项目计划开始 | 项目计划结束 | 计划天数 | 项目实际开始 | 项目实际结束 | 实际天数
2026 | 研发项目 | 2026YF006 | 项目计划12 | 公司 | 管理员 | 管理员,王勇,罗凌亦,孙国立,李经理 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 16 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 17
阶段名称 | 任务名称 | 任务状态 | 任务负责人 | 任务参与人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划工作量 | 实际工作量 | 存在问题 | 整改措施 | 备注
需求分析阶段 | 数据库的设计 | 已完成 | 王勇 | 王勇,罗凌亦 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1 |  | 无 | 无 | 无
设计开发阶段 | 项目界面的实现 | 进行中 | 王勇 | 王勇,罗凌亦 | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 13
测试验收阶段 | 测试部署打包 | 未开始 | 罗凌亦 | 管理员,王勇,罗凌亦,孙国立,李经理 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1